**План-график АВР (оптимальный, реализованный)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Фронт** | **Порядок** | **Оборудование** | **Силы и средства** | **Дительность** |  |
| Вагон №5 | 1 | 1 | Кран | ВП Екат-г | 190 мин |  |
| Вагон №1 | 2 | 1 | Гидравл. обор-ие | АВЛ Кузино | 78 мин |  |
| Вагон №2 | 2 | 2 | Гидравл. обор-ие | АВЛ Кузино | 78 мин |  |
| Вагон №3 | 2 | 3 | Гидравл. обор-ие | АВЛ Кузино | 106 мин |  |
| Вагон №8 | 4 | 1 | Накаточное | АВЛ Екат-г | 60 мин |  |
| Вагон №7 | 4 | 2 | Накаточное | АВЛ Екат-г | 60 мин |  |
| Вагон №6 | 4 | 3 | Накаточное | АВЛ Екат-г | 60 мин |  |
| Вагон №4 | 3 | 1 | Тягов. техника (Т-35) | ВП Екат-г | 94 мин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Открытие движения по нечетному пути: 19:00