## план
Приложение 1
Сетевой график восстановления движения | Сетевой план-график
1
2
3
Сбор ВП 1 и 2, 40 мин
Передача информации,20 мин
4
11
Сбор оперативного штаба, 60 мин
Доставка сил и средств ВП 1 и 2
12
закрепление хвостовой части, прибытие локомотивов, вывод с перегона хвостовой и головной части поезда
5
6
9
восстановительные работы по подъему вагонов
на четном пути
Уборка платформы за габарит
Составление оперативного плана работ 30 мин
восстановление пути, проверка рельсовой колеи
открытие нечетного пути, первым 2 поездам скорость 25 км/ч, в дальнейшим 60 км/ч
Формирование хозяйственных поездов
10
Следование хоз.поездов
Подготовка земполотна, работа бульдозерами ВП по уборке РШР, планировка балласта для укладки новой РШР
7
открытие нечетного пути, первым 2 поездам скорость 25 км/ч, в дальнейшим 60 км/ч
8
Освобождение нечетного пути от состава ВП, подача напряжения в КС
13
открытие четного пути, первым 2 поездам скорость 25 км/ч, в дальнейшим 60 км/ч